## Historias
| Història | Estat | Dependències | % finalizado
A | Anàlisis requisits | Iniciat |  | 66%
B | Casos d’ús | Per començar |  | 0%
C | Diagrames d’activitats | Per començar | B | 0%
D | Diagrames de seqüència | Per començar | B | 0%
E | Diagrama de classes | Per començar |  | 0%
F | Visualització app | Per començar |  | 0%

## Product Backlog
ID | Historia ID | Tasca | Dependencies | Estat | Condicions acceptació | Acceptat
1 | A | Identificar 3 requisits no funcionals i descriure’ls |  | 100% |  | NO
2 | A | Identificar 4 requisits funcionals i documentar-los. |  | 100% |  | NO
3 | A | Identifcar requisits en confilcte | 1.2 | 0%
4 | B | Identificar 10 o més casos d’us a nivell d’usuari. |  | 0%
5 | B | Diagrama de casos d’ús i descripcions DCUS de mínim 3 casos d’us. | 4 | 0%
6 | C | Diagrama d’activitats de mínim 2 casos d’ús descrits en la tasca 5. | 4.5 | 0%
7 | D | Diagrama de sequüència de mínim 2 casos d’ús descrits en la tasca 5. | 4.5 | 0%
8 | E | Diagrama de classes UML donada una cita del stakeholder. |  | 0%
9 | E | Diagrama de classes UML donada una cita del stakeholder. |  | 0%
10 | F | Disseny amb wireframs de l’aplicació |  | 0%